## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema no permite crear usuarios. | Ingresar un usuario y contraseña para una identificacion en el programa. | Para resolver un problema real dentro del ámbito automotriz, proporcionando una herramienta moderna, ágil y confiable. | Andres Vasquez | Ingresar usuario y contraseña y guardarlos temporalmente en memoria. | Darwin Tapia, Alex Chuquimarca, Ederson Gualoto | 1 hora | 2026-02-23 | Alta | En proceso | Se evaluará por tareas completadas y funcionamiento final. |  | Registro de Usuario
REQ002 | Acceso no controlado al inventario. | Poder controlar y validar quein no mas posee el acceso al sistema con un usuario y contraseña. | Para poder garantizar un acceso seguro al inicio del programa | Andres Vasquez | Comparardo registros ingresados que se son almacenadas en la memoria. | Darwin Tapia, Alex Chuquimarca, Ederson Gualoto | 1hora | 2026-02-23 | Alta | En proceso | Se evalua al ingresar un usuario y contraseña correctas e incorrectas. |  | Inicio de Sesion
REQ003 | El usuario no posee un control de repuestos en el taller. | Poder registrar donde se encuentra los repuestos que nesecita en ese momento y saber si lo tiene a disposicion | Para poder mantener un inventario actualizado. | Andres Vasquez | Con un Ingreso de datos del repuesto por teclado. | Darwin Tapia, Alex Chuquimarca, Ederson Gualoto | 2hora | 2026-02-23 | Alta | Terminado | Se registrara el repuesto y se verificar en inventario una vez ingresado los datos del repuesto. |  | Registro de Repuestos
REQ004 | No se visualizan los repuestos. | Mostrar el inventario que fue registrado previamente en una lista. | Consultar que repuestos estan registrados y conde estan colocados. | Andres Vasquez | Con una lista de repuestos almacenados en memoria. | Darwin Tapia, Alex Chuquimarca, Ederson Gualoto | 1Hora | 2023-02-23 | Alta | Terminado | Se mostrara una lista del inventario con los datos existentes. |  | Lista de los repuestos registrados
REQ005 | Dificultad para localizar repuestos o saber donde encontratlos. | Tener una opcion que ayude con la busqueda del repuesto por nombre. | Para poder tener un acceso rápido a información del repúesto que desea en ese momento. | Andres Vasquez | Busca y Compara nombre ingresado previamente con el registro para ver si lo tiene a disposicion en el inventario. | Darwin Tapia, Alex Chuquimarca, Ederson Gualoto | 1hora | 2026-02-23 | Media | Terminado | Poder buscar un repuesto existente registrado en el programa. |  | Busqueda de un repuesto
REQ006 | No se pueden eliminar repuestos introducidos por error. | Poder eliminar algun repuesto que fue registrado por error o productos que ya no estan en stock. | Para poder tener y mantener un inventario actualizado. | Andres Vasquez | Seleccionando el número del repuesto esto se puede ver facilmente en la lista de repuestos. | Darwin Tapia, Alex Chuquimarca, Ederson Gualoto | 1hora | 2026-02-23 | Media | Terminado | Tener la capacidad de eliminar algun repuesto registrado y poder verificar la lista. |  | Eliminación de Repuesto
REQ007 | Sesión permanece activa. | Permite el salir del sistema cerrando sesion y volver al menu de inicio | Para tener una mayor seguridad del sistema. | Andres Vasquez | Para que solo los usuario autenticados sean los que puedan ingresar al programa. | Darwin Tapia, Alex Chuquimarca, Ederson Gualoto | 0,5Horas | 2026-02-23 | Baja | En proceso | Salir del menú inventario y volver al menu de inicio de sesion. |  | Cierre de Sesión
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Andres Vasquez |  | Proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 horas al dia (durante 15 dias |  | Alta |  | Darwin Tapia, Alex Chuquimarca, Ederson Gualoto
| QUE | creando una identificación que nos brinde un acceso |  | PARA QUE | para restringir el acceso a la aplicación |  | COMO | Ingresando un usuario y contraseña para una identificacion en el programa
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de Usuario
| PRUEBA |  | ingresando 3 veces de manera incorercta el nombre y contraseña de usuario, el inicio de sesión se bloqueara temporalmente ( tiene 1 min por intento) |  |  | COMENTARIOS